МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИРКУТСКАМУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ИРКУТСКА СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 22

(МБОУ г. Иркутска СОШ № 22)

================================================================================================

664050, г. Иркутск, ул. Ржанова, 29 тел.8(3952) 35-33-76

ПЛАН

мероприятий (дорожная карта), направленная на повышение эффективности деятельности

МБОУ г. Иркутска СОШ № 22

в рамках муниципального проекта «Семь шагов к успеху»

Сроки: октябрь 2015 г. – май 2016 г.

Цель: повышение эффективности школьной системы образования и качества услуг в сфере образования.

Задачи:

- Достижение целевых показателей в соответствии с Планом мероприятий (дорожная карта) «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности муниципальной системы образования на 2013 – 2018 годы»,  Муниципальной программой «Иркутск – территория детства на 2013 – 2017 годы».

- Обеспечение  государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта.

- Реализация государственной политики в сфере образования на основе программно – целевого планирования, государственно – общественного управления, открытой общественной системы.

Ожидаемый результат:

- 100% выпускников сдадут ЕГЭ по русскому языку и математике, получат аттестат о среднем общем образовании;

- 98% выпускников сдадут ГИА по русскому языку  и 96% по  математике, получат аттестат об основном общем образовании;

- 100% выпускников обучающихся по  программам начального общего образования достигнут обязательный результат в соответствии с требованиями ФГОС.

Шаг 1.    Школа современного руководителя и педагога

Целевые установки: повышение качества методической поддержки образовательного процесса на уровне, отвечающем актуальным потребностям образования; рост личностной ответственности администрации и педагогов за реализации образовательной программы ОУ и качество предлагаемых образовательных услуг.

Ожидаемый результат:

Рост профессионально-личностной компетентности педагогических и руководящих кадров.

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные | Уровень рассмотрения результата выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информирование педагогических работников о распоряжениях и постановлениях Правительства РФ, приказах МО РФ, нормативно-правовых актах МО Иркутской области, администрации г. Иркутска, приказах начальника департамента образования. | В течение года | Директор школы | Административное совещание |
| 2. | Разработать внутришкольную систему оценки достижения планируемых результатов реализации ФГОС | сентябрь-ноябрь | Администрация | Педагогический совет 15.11.2014г. |
| 3. | Участие в весенней сессии «Школа современного руководителя и педагога» | По плану ДО | Администрация и учителя ОУ | Педагогический совет |
| 4. | Совершенствовать механизмы контроля образовательного процесса и оценки его результатов | В течение года | Администрация | Отчет в ДО (по четвертям, годовой) |
| 5. | Скорректировать план-график повышения профессионального уровня педагогических работников школы | В течение года | Заместители директора по УВР, руководители МО | Методический совет |
| 6. | Аттестация на соответствие занимаемой должности педагогических работников не претендующих на квалификационные категории | В течение года | Заместители директора по УВР, руководители МО | Методический совет |
| 7. | Скорректировать механизмы поощрения педагогического коллектива через НСОТ | сентябрь - ноябрь | администрация | Педагогический совет 15.11.2014г. |
| 8. | Проведение научно-методических мероприятий (педагогических советов, конференций, семинаров, школы молодых специалистов и т.д.), в том числе с использованием новых информационных технологий | В течение года | Заместители директора по УВР | Методический совет |
| 9. | Повышение квалификации педагогов в области профессионального применения современных информационных технологий по программам и учебно- методическим комплексам на базе МПКРО, ИРО, ВСГАО, ЦИМПО (по плану школы); | В течение года | Заместители директора по УВР | Информация |
| Шаг 2. День педагогического сотрудничества Целевые установки: оказание адресной практико-ориентированной помощи педагогам; развитие профессиональной компетентности учителя; формирование готовности педагогов к введению ФГОС и их уверенности в собственной педагогической состоятельности; повышение инновационного потенциала педагогических работников; трансляция передового педагогического опыта; повышение уровня удовлетворенности педагогов образовательными условиями. Ожидаемый результат: Оптимизация качества предоставляемых услуг для каждого ребенка |  |  |  |  |
| 1. | Оказание адресной практико- ориентированной помощи педагогам (по плану департамента образования г.Иркутска) | Вторник, в течение года | Администрация | Анализ посещенных мероприятий |
| 3. | Организация межпредметного методического объединения учителей начальных классов и учителей – предметников для оказания практико – ориентированной помощи учителям – предметникам для обеспечения эффективного внедрения ФГОС ООО | сентябрь - октябрь | Директор, заместители директора, руководители МО | Заседания межпредметного методического объединения |
| 4. | Совершенствование методологического уровня молодых педагогов через работу «Школы молодого педагога» | В течение года | Заместители директора по УВР | Административное совещание |
| 5. | Организация взаимопосещений уроков учителями – предметниками | 1 раз в неделю | Администрация | Административное совещание |
| 6. | Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства. -НПК «Педагогические проекты»; web – портфолио; участие в образовательном форуме «Образование Иркутска - 2016», областной образовательный форум. | В соответствии с общегородским планом-графиком методических мероприятий | Администрация и учителя ОУ | Педагогический совет |
| 7. | Посещение уроков учителей с целью выявления и коррекции профессиональных затруднений. | В течение года | Администрация | Административное совещание |
| 8. | День открытых дверей | февраль | Администрация | Педагогический совет |
| 9. | Развитие и совершенствование контактов с учреждениями культуры, спорта, учреждениями дополнительного образования в целях использования инфраструктуры, развития форм дополнительного образования и внеурочной деятельности; | В течение года | Администрация | Административное совещание |
| Шаг 3. Курсы ускоренной педагогической помощи Целевые установки: предоставление образовательных услуг учащимся с ограниченными возможностями здоровья через реализацию проекта «Школа.ru». Предоставление комплексной поддержки учащимся находящихся в трудной жизненной ситуации. Ожидаемый результат: Обеспечение отсутствия пробелов в базовых знаниях каждого учащегося. Достижение планируемых образовательных результатов каждым учащимся. |  |  |  |  |
| 1. | Организация предоставления образовательных услуг общего образования детям с ОВЗ через реализацию проекта «Школа.ру» (2 учащихся) | В течение года | Заместители директора по УВР | Информация об оказании помощи |
| 2. | Организация адресной помощи детям и семьям, находящимся в сложной жизненной ситуации | В течение года | Заместители директора по УВР и ВР, психолог | Информация об оказании помощи |
| 3. | Проведение консультаций, родительских собраний для родителей и учащихся по вопросам ОГЭ, ЕГЭ | Ноябрь - май | Заместитель директора по УВР | Информация |
| 4. | Реализация плана подготовки к ЕГЭ и ОГЭ | Ноябрь - май | Заместитель директора по УВР | Информация |
| 5. | Организация психолого-педагогической (индивидуальной) работы с учащимися, требующими особого внимания | В течение года | Психолог школы | Журнал консультаций |
| Шаг 4. Реализация концепции математического образования Целевые установки: повышение качества математического образования Реализация концепции предусматривает деятельность по следующим направлениям: - деятельность по повышению профессиональной общепедагогической и специальной математической компетенции учителя в условиях перехода на ФГОС; - работа по повышению учебной мотивации учащихся; повышению их интереса к изучению математики, организации адресной помощи в достижении им собственных образовательных притязаний. - мониторинг качества математического образования. Ожидаемый результат: - 100% выпускников сдадут ЕГЭ по математике. - 96% выпускников сдадут ОГЭ по математике. |  |  |  |  |
| 1. | Повышение квалификации учителей математики через различные формы (курсы повышения, обучающие семинары, тренинги) | В течение года | Заместитель директора по УВР | Административное совещание |
| 2. | Участие учителей математики в обучающихся семинарах с использованием дистанционных технологий | В течение года | Учителя математики | Информация |
| 3. | Анализ результатов ЕГЭ по математике выпускников 11-х классов и результатов ГИА выпускников 9-х классов, формирование предложений по совершенствованию математического образования в 2014-2015, 2015- 2016 учебных годах. | Август, 2015 Август, 2016 | Заместитель директора по УВР | Педагогический совет |
| 4. | Организация участия учащихся школы: - в школьном, муниципальном, региональном этапах всероссийской олимпиады школьников по математике; - в очных и дистанционных предметных олимпиадах по математике, информатике, в НПК | В течение года | Заместитель директора по УВР, учителя математики и информатики | Информация |
| 5. | Организация и проведение мероприятий математической направленности: открытые уроки по математике, математические декады. | В течение года | Заместитель директора по УВР, учителя математики и информатики | Информация |
| 6. | Семинары для учителей математики (реализация ФГОС на уроках математики; проектирование урока на основе системно-деятельностного подхода по новым образовательным стандартам) | В течение года | Заместитель директора по УВР, руководитель МО | Протоколы семинара |
| 7. | Активизация работы по реализации факультативных курсов математической направленности | В течение года | Заместитель директора по УВР | Учебный план |
| 8. | Профессиональный конкурс учителей математики «Математические бои» | Ноябрь-декабрь, 2015 | Учителя математики |  |
| 9. | Пробные работы в формате ОГЭ и ЕГЭ в выпускных классах с выполнением полной процедуры государственной аттестации. | По плану ИРО | Заместитель директора по УВР | Аналитическая справка |
| Шаг 5. Реализация проекта «Диалог» Целевые установки: взаимодействие всех субъектов образовательных отношений как залог эффективного воздействия на формирующуюся личность. Активное включение всех участников педагогического процесса в совместную деятельность. Ожидаемые результаты: Увеличение количества родителей, участвующих в совместной деятельности. Партнерство во имя каждого ребенка. |  |  |  |  |
| 1. | С помощью сайта школы, размещенного в сети Интернет: - информировать всех участников образовательного процесса о школьных мероприятиях и событиях; - проводить анализ образовательной деятельности и качества предоставляемых услуг; - организация диалога с участниками образовательного процесса через сайт школы (комментарии, обратная связь, электронная почта) | В течение года | Заместитель директора по УВР | Сайт школы |
| 2. | Общешкольные мероприятия с участием родительской общественности: - Фестиваль дружбы народов мира - Новогодние представления - Фестиваль патриотической песни - На знамя победы равняем шаг! - Экологическая акция - Месячник правовых знаний | В течение года | Заместитель директора по ВР | Аналитическая справка |
| 3. | Мониторинг удовлетворенности качеством образовательных услуг участников образовательного процесса | ноябрь, апрель | Заместители директора | Аналитическая справка |
| 4. | Художественное, эстетическое и нравственное воспитание, приобщение к культурным ценностям, нравственным традициям народа: - Музеи города Иркутска - Иркутская областная филармония, театры -Городская библиотека им. Молчанова-Сибирского | В течение года | Заместители директора, классные руководители | Информация |
| 5. | Совершенствование форм со -самоуправления органов школьного самоуправления | В течение года | Заместитель директора по ВР | Информация |
| Шаг 6. Реализация проекта «Возрождение» Целевые установки: осознание учащимися необходимости проявления нравственного поведения в самых непредвиденных ситуациях, сохранение чувства собственного достоинства и уважение достоинства других людей; Ожидаемые результаты: Максимальная реализация потенциала каждого ребенка. |  |  |  |  |
| 1. | Продолжение работы по программе духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на всех уровнях обучения «Лестница успеха» | В течение года | Заместитель директора по ВР | Административное совещание |
| 2. | Расширение форм и видов внеурочной деятельности | В течение года | Заместители директора | Административное совещание |
| 3. | Реализация курса «Основы религиозных культур и светской этики». Участие во Всероссийской олимпиаде по ОРКСЭ, в конкурсах рисунков «Красота Божьего мира» | В течение года | Заместители директора, учитель ОРКСЭ Куц Е.А. | Административное совещание |
| 4. | Работа коллектива по единому воспитательному плану | В течение года | Заместитель директора по ВР | Административное совещание |
| 5. | Общешкольные тематические линейки | В течение года | Заместитель директора по ВР | Административное совещание, МО классных руководителей |
| 6. | Еженедельные тематические классные часы | В течение года | Классные руководители | МО классных руководителей |
| 7. | Реализация в полном объеме программы дополнительного образования | В течение года | Заместитель директора по ВР | Аналитическая справка |
| Шаг 7. Безопасная образовательная среда Целевые установки: формирование безопасной информационно-образовательной среды образовательного учреждения. Организация профилактической помощи детям и семьям. Оказание адресной поддержки детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Оказание психолого-педагогической помощи детям. Ожидаемые результаты: Защита прав каждого ребенка. |  |  |  |  |
| 1. | Работа Комиссии по предупреждению и урегулированию конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса | В течение года | Заместитель директора по ВР | Протокол |
| 2. | Разработка программы по безопасности образовательной среды | сентябрь - декабрь | Заместитель директора ОБЖ и ДП | Аналитическая справка |
| 3. | Организация работы педагогического коллектива в рамках проекта «Информационная безопасность» | В течение года | Заместитель директора ОБЖ и ДП | Аналитическая справка |
| 4. | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | В течение года | Заместитель директора ОБЖ и ДП | Административное совещание |
| 5. | Оказание адресной поддержки детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | В течение года | Администрация, психолог, логопед | Административное совещание |
| 6. | Проведение практико-ориентированных обучающих семинаров по вопросам безопасной информационно - образовательной среды для всех участников образовательного процесса. | В течение года | Заместитель директора ОБЖ и ДП | Административное совещание |
| 7. | Проведение тематических родительские собрания | В течение года | Администрация | Протокол |